## Sheet1
Codigo Unico | Fecha creacion | Bautizo | Documento | Fecha Documento | Contacto | Correo Contacto | Telefono Contacto | IP Madre | Fecha Creacion IP | Estado WebPO | EECC | Solicitud OC | Fecha Inicio Diseño | Fecha Termino Diseño | Fecha Entrega PPTO | Nro PPTO | Monto IGV | Prioridad | Estado | Grupo Gestion | Mes Interno Pago | Mes Oficial Pago | Sem Interna Pago | Sem Oficial Pago
2022-1667594211391 | 2023-01-09 | OBRA: DIST SUR LIMA -COLECTORES PRIMARIOS | CARTA N°580-2022HMIC-CSUR[R] |  | Muriel Erquínigo Atn. Jonathan Yataco | abarba@hmingenieros.pe merquinigo@hmingenieros.pe | 954152946 962357757 | M-23-01-006 |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-03-29 | 2023-05-08 | PA 046-2023 | 1320340.09 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Sin fecha
2022-1667594684411 | 2023-05-18 | IIRSA SUR TRAMO 5-ACTUALIZACIÓN | Oficio N° 4974-2023-MTC/19.03 | 2023-05-17 |  |  |  | M-23-05-027 |  |  |  |  | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | PA 098-2023 | 3985137.17 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Sin fecha | Sin fecha | Sin fecha | Sin fecha
2022-1668460860870 | 2022-08-29 | PATA PATA-CUSCO | OFICIO N° 0321-2022-A-MDSJ-MDSJ/C | 2022-08-10 | Arq. Tadeo Reynaga Medina | janos reynaga <janosreynaga@gmail.com> | 984423701 | M-22-08-034 |  |  |  |  | 2022-09-22 | 2022-11-29 | 2023-04-14 | PA 033-2023 | 227102.23 | GRUPO 144 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Sin fecha
2023-1678225909524 | 2023-01-26 | ACTUALIZACIÓN PUENTE JOSE PARDO Y RIO LACRAMARCA | CO-PE-1PE327-GP-TC-CDC-0035 | 2023-01-19 | ING. JORGE FERNANDEZ DE PROVIAS Arquitecta Elsa Carolina Garnique Ríos Karol Solórzano Durand Ingeniero de Oficina Técnica | elsa.garnique@ohla-peru.pe Karol Jackeline Solorzano Durand <karol.solorzano@ohla-peru.pe> | 920755446 989895511 | M-23-01-013 |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-05-30 | PA 048-2023 | 1383651.15 | GESTION 2023 | Pagado Setiembre 2023 | FACTURADO | Setiembre 2023
2022-1668461198473 | 2023-01-09 | AGUA EN 6 DISTRITOS DE CUSCO | OFICIO N° 040-2022-J-OPE-GG-EPS.SEDACUSCO S.A. |  | Gorky Flores Arredondo Jefe de la Oficina de Proyectos Especiales | floresgorky@gmail.com | 991380680 | M-23-01-003 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-03-28 | PA 001-2023 | 1364034.96 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Sin fecha
2024-949040 | 2024-01-09 | REUBICACIÓN DE POSTE-CENTRO ABASTECIMIENTO-IQUITOS | CARTA N° 115/2023-CCMC-AGROP. | 2023-12-13 | Luis R. Pando Chuquizuta | inversiones_mc_eirl@hotmail.com | 965 919190 | M-24-01-028 | [9 empty] | GESTION 2024 | Diseño pendiente - IP MADRE sin orden de compra | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-874415 | 2023-12-29 | AA.HH LA RINCONADA - PAMPLONA ALTA -SJM - LIMA | CARTA N°477-2023-MML-ALC-GRML-SRI / CARTA N°400-2023-MML | 2023-12-20 | Arq. Carlos Caballero | interferencias.sri@pgrlm.gob.pe | 988963287 | M-24-01-019 | [9 empty] | GESTION 2024 | Diseño pendiente - IP MADRE sin orden de compra | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-907269 | 2023-12-08 | PUENTE JORGE CHAVEZ -CHIMBOTE-ANCASH | Consecutivo: (PED-JC-23-13)-020 | 2023-12-05 | David Vega Garro | dvegavyj@gmail.com | 946852819 / 993646544 | M-23-12-023 |  |  |  |  | 2023-12-28 | 2024-01-15 |  |  |  | GESTION 2023 | Diseño Ejecutado, pdte Elab. Ppto | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-1675966058049 | 2023-09-30 | AUTOPISTA PUNO JULIACA-CORREDOR VIAL INTEROCEANICO TRAMO 5 | OFICIO N° 9468-2023-MTC/19.03 | 2023-08-11 | Ing. Cristhian Augusto Meza Méndez Ing. Richar Raúl Ramírez Rodriguez | cmezam-prov@mtc.gob.pe rramirezr @mtc.gob.pe | 950379988 951706200 | M-23-10-021 |  |  |  |  | 2023-10-27 |  |  |  |  | GESTION 2023 | Diseño pendiente - Entidad no envia documentos/planos actualizados | SIN RTPA DE LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON EQ. REGULACIÓN
2023-304382 | 2024-01-22 | PUENTES GARCIA RADA Y PLAYA NORTE - PUNTA HERMOSA -LIMA | CARTA N° 02- 2024-A¦BRP/PGR | 2024-12-20 | Edmundo Ríos | anariosconsultores@yahoo.es | 927656960 | M-24-01-025 |  |  |  |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | GESTION 2024 | En proceso de Diseño | PREVIO AL PRESUPUESTO
2024-943682 | 2024-01-04 | REUBICACION DE POSTE EN E4-06 ESTACION QUILCA LINEA 2 METRO DE LIMA | Carta N° CJV-CAR-00002-24 | 2024-12-30 | Jose Luis Cornelio Chirinos Pedro Lazo Ríos | jlcornelioc@ccmetrolima.com plazor@ccmetrolima.com | 983958880 999254805 | M-24-01-024 |  |  |  |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | GESTION 2024 | En proceso de Diseño | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-714035 | 2024-12-29 | VIA DE INGRESO A PUCUSANA. | CARTA N°477-2023-MML-ALC-GRML-SRI / CARTA N° 399-2023-MML | 2023-12-20 | Arq. Carlos Caballero | interferencias.sri@pgrlm.gob.pe cristoblanco.aro@gmail.com | 988963287 | M-24-01-023 |  |  |  |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | GESTION 2024 | En proceso de Diseño | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-710077 | 2024-12-29 | AV. CRISTO BLANCO - SAN FRANCISO DE LA CRUZ - PAMPLONA ALTA - SJM | CARTA N°477-2023-MML-ALC-GRML-SRI / CARTA N° 390-2023-MML | 2023-12-20 | Arq. Carlos Caballero | interferencias.sri@pgrlm.gob.pe cristoblanco.aro@gmail.com | 988963287 | M-24-01-022 |  |  |  |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | GESTION 2024 | En proceso de Diseño | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-704170 | 2023-12-29 | JR. FRANCISCO JAVIER LUNA PIZARRO - LA VICTORIA. | CARTA N°477-2023-MML-ALC-GRML-SRI / CARTA N° 392-2023-MML | 2023-12-20 | Arq. Carlos Caballero | interferencias.sri@pgrlm.gob.pe | 988963287 | M-24-01-021 |  |  |  |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | GESTION 2024 | En proceso de Diseño | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-701718 | 2023-12-29 | AV. ISIDRO ALCIBAR -AV GRAU - TRAMO ENTRE AV ZARUMILLA Y AV CAQUETA -SMP - LIMA | CARTA N°477-2023-MML-ALC-GRML-SRI / CARTA N°401-2023-MML | 2023-12-20 | Arq. Carlos Caballero | interferencias.sri@pgrlm.gob.pe | 988963287 | M-24-01-020 |  |  |  |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | GESTION 2024 | En proceso de Diseño | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-800617 | 2023-11-21 | Jr. SEBASTIAN BARRANCA - LA VICTORIA LIMA | CARTA N° 388-2023-MML-ALC-GRML-SRI | 2023-11-16 | Arq. Carlos Caballero | interferencias.sri@pgrlm.gob.pe | 988963287 | M-24-01-026 |  |  |  |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | GESTION 2023 | En proceso de Diseño | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-1679423771782 | 2023-05-16 | ADICIONALES - ANILLO VIAL PERIFÉRICO LIMA Y CALLAO - TRAMO 01 | OFICIO N° 3763-2023-MTC/19.03 | 2023-04-14 | Arq. Katia Vallenas Velasquez , Katia Vallenas Velasquez ( / 994-272816) Abg. Juan Martinez Villegas | kvallenas@mtc.gob.pe jmartinezv@mtc.gob.pe | 994-272816 997-505164 | M-23-10-028 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-12-13 |  |  |  | GESTION 2023 | Convenio pdte de aceptación por la entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1674493181910 | 2023-01-26 | NUEVA OBRA LIMA CANTA | OFICIO N° 149-2023-MTC/20.11 |  | Ing cesar Calle Lizarraga | ccalle@pvn.gob.pe | 956594209 | M-23-01-016 |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 040-2023 | 15673.52 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-175974 | 2024-01-22 | REUBICACIÓN DE POSTES RAMAL L4-BOCANEGRA-CALLAO | CJV_CAR_00575-22 | 2022-11-11 | Pedro Lazo Rios | plazor@ccmetrolima.com | 999254805 | M-23-07-044 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | PA 076-2023 | 18030.31 | GESTION 2023 | Pagado Agosto 2023 | FACTURADO | Agosto 2023 | Agosto 2023
2023-926069 | 2023-09-06 | NIVELACIÓN DE BUZÓN-EST. E4-03-CALLAO | Carta N° CJV-CAR-00482-23 | 2023-08-28 | Pedro Lazo Rios | plazor@ccmetrolima.com | 999254805 | M-23-09-028 |  |  |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | PA 101-2023 | 18452.43 | GESTION 2023 | Pagado Noviembre 2023 | FACTURADO | Noviembre 2023 | Noviembre 2023
2023-1673364326509 | 2023-01-26 | PARQUE JUSTINO RAMIREZ - URB EL BOSQUE - CASTILLA - PIURA | CARTA N° 003-2023/FUERTE ROBLE EIRL |  | Ing. Manuel Antonio Ramitez Vargas ING MANUEL ANTONIO RAMIREZ VARGAS Ing. Luis Ricardo Gomez García Asesor Técnico de la Empresa Construcciones y servicios Generales Fuerte El Roble EIRL | MARV SERVICIOS <marvservicios@gmail.com> Manuel Antonio Ramirez Vargas <rvcopen@gmail.com> | Ing. Luis Ricardo Gomez García: 969753990 Asesor Técnico de la Empresa: 968090464 | M-23-01-012 |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | PA 039-2023 | 126794.55 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1678226225619 | 2023-01-27 | CONSTRUCCION DE DADO DE PROTECCION - ACCESO AUXILIAR PARA ESTACION E1 RAMAL 4 DEL METRO DE LIMA (ovalo 200 millas) | CJV-CAR-00027-23 |  | ing. Rudy Alegre Vargas, encardagado obra Pedro Lazo Rios CCM2L | ralegrev@ccmetrolima.com plazor@ccmetrolima.com | 975691543 999254805 999 254 805 | M-23-01-015 |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 2023-03-28 | 016-2023 | 20586.33 | GESTION 2023 | Pagado Abril 2023 | FACTURADO | Abril 2023 | Abril 2023
2023-009017 | 2023-07-25 | OBRAS EN LA E-05 CARMEN DE LA LEGUA | CJV-CAR-00416-23 | 2023-07-19 | Pedro Lazo Rios | plazor@ccmetrolima.com | 999254805 | M-23-07-053 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | PA 087-2023 | 21046.33 | GESTION 2023 | Pagado Octubre 2023 | FACTURADO | Octubre 2023 | Octubre 2023
2023-09479 | 2023-06-07 | REUBICACIÓN POSTES JR.URUGUAY-ABANCAY | OFICIO N° 171-2023-A-MPA | 2023-03-02 | ALVARO BURGOS Karin Pumayali | alvaroburgos1997@gmail.com angi12karin@gmail.com | Karin Pumayali (972647902) | M-23-06-046 |  |  |  |  | 2023-06-28 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | PA 078-2023 | 21171.11 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-783136 | 2023-08-24 | YOMPIAN_REEM BREÑA | Correo de Marco Tafur | 2023-08-24 | Ernesto Crispin Balta /Diana Zamudio Delgado | <ecrispin@dt-sa.com> / diana.zamudio@telefonica.com |  | M-23-08-048 |  |  |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | PA 096-2023 | 21730.53 | GESTION 2023 | Pagado Noviembre 2023 | FACTURADO | Noviembre 2023 | Noviembre 2023
2023-1678226230934 | 2023-03-01 | AV. PARINACOCHAS - NIVELACION DE SOLO DOS CAMARAS - SEGUNDA ETAPA | Carta N° 000138-2023-INVERMET-GP |  |  |  |  | M-23-02-033 |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 2023-03-24 | 014-2023 | 22634.06 | GESTION 2023 | Pagado Julio 2023 | FACTURADO | Julio 2023 | Julio 2023
2023-1678226098547 | 2023-04-20 | EBC QUIÑONEZ REEM | - |  | Yanina Fernandez Lopez (Coordinadora comercial) Sandra Leon (facturacion) | yfernandez@dt-sa.com sleon@dt-sa.com | 981529066 946308814 | M-23-04-030 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 047-2023 ACTUALIZADO | 24184.52 | GESTION 2023 | Pagado Junio 2023 | FACTURADO | Junio 2023 | Junio 2023
2023-892354 | 2023-07-05 | PUENTE SANTA CRUZ-PIURA FIBRA ÓPTICA | Oficio 7383-2023-MTC-19.03 | 2023-07-05 | Ing. José Antonio Tapia Guimaray Abg. Janina Urrelo Rios | jtapia-prov@mtc.gob.pe jurrelo-prov@mtc.gob.pe | 997657504 972524335 | M-23-07-045 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 2023-08-23 | 083-2023 | 34865.05 | GESTION 2023 | Entidad No acepta ppto, con observaciones | LA ENTIDAD NO ACEPTA EL PRESUPUESTO
2023-503992 | 2023-10-03 | PROYECTO 2: QUEBRADA SAN GERÓNIMO-LUNAHUANA | CARTA N° 00045-2023-ARCC/DE/DSI | 2023-01-13 | Ing. Margarita Otiz Olmo Ing. Julio Cesar Pimentel | maortiz@typsa.es cesar.pimentel@ohla-peru.pe | 955503923 939327104 | M-23-10-023 |  |  |  |  | 2023-10-24 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | PA 104-2023 | 36896.84 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-576498 | 2023-11-08 | PESAJES Y PEAJES | Oficio N° 14192 - 2023- MTC/20.11 | 2023-11-06 | Ing. Cesar Andrés Calle Lizárraga | ccalle@pvn.gob.pe | 956594209 | M-23-11-035 |  |  |  |  | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | PA 123-2023 | 45247.58 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-470987 | 2023-08-11 | Obras en Av Edilberto Ramos y otros SJM | OFICIO N°77-2023-SGPIOP-GDU/MDSJM | 2023-08-09 | Ing. Jheison dela Cruz Mesías | obras.publicas@munisjm.gob.pe | 921917176 | M-23-08-045 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-09-08 | PA 089-2023 | 49887.18 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1679423745131 | 2023-05-10 | AAHH 1° DE OCTUBRE, CERCADO DE LIMA | CARTA N°000535-2023-INVERMET-GP | 2023-04-08 | Marco Antonio Riva Meléndez | <mriva@invermet.gob.pe> | 965660104 | M-23-05-026 |  |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | PA 065-2023 | 52573.97 | GESTION 2023 | Pagado Agosto 2023 | FACTURADO | Agosto 2023 | Agosto 2023
2023-1678226119642 | 2023-03-03 | OBRAS DE COMPLEMENTO DEL CUADRANTE BELISARIO SOSA CERCADO DE LIMA | - |  |  |  |  | M-23-03-024 |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-17 | 2023-05-04 | 045-2023 | 54511.34 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-123318 | 2023-12-13 | BELLAMAR-CHIMBOTE | CARGO - CARTA 021-2023 HERSA | 2023-06-27 | Manuel Elias Horma Guzman | hersaingenierossrl@hotmail.com | 957421218 | M-23-12-025 |  |  |  |  | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | PA 001-2024 | 56465.18 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-243499 | 2023-07-27 | TRABAJO VIAL EN SAPALLANGA - HUANCAYO | CARTA N° 627-2023-MPH/GOP | 2023-07-12 | Juan Pablo Valencia Peñaloza | jvalencia@munihuancayo.gob.pe |  | M-23-08-041 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | PA 086-2023 | 59725.65 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2022-1668461172235 | 2023-01-09 | OBRA: TRUJILLO CAJAMARCA CARRETERA LONGITUDINAL tramo CUTERVO | OFICIO N° 5954-2022-MTC.19.03/ OFICIO 8616-2022-MTC.19.03 |  | Arq. María Fernanda Aransáenz Ruiz Abg. Marilyn Pacsi Muñoz NUEVO CONTACTO Jorge Gongora | maransaenzprov@mtc.gob.pe mpacsi-prov@mtc.gob.pe | 982798890 994756831 992394222 | M-23-01-005 |  |  |  |  | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 036-2023 | 65260.54 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Junio 2024 | Julio 2024
2022-1678225065982 | 2023-01-01 | RETIRO DE POSTES OVALO CHANCAY - RED VIAL 5 - Ancón-Huacho-Pativilca de la Panamericana Norte. | Oficio N° 8050-2022-MTC/19.03 |  | Ing. Richar Raúl Ramírez Rodríguez 951706200) | Ramirez Rodriguez, Richar Raul - PROV <rramirezr-prov@mtc.gob.pe> |  | M-22-11-030 | [6 empty] | 2023-04-10 | 031-2023 ACTUALIZADO | 65815.02 | GESTION 2023 | Pagado Octubre 2023 | FACTURADO | Octubre 2023 | Octubre 2023
2023-1678217777775 | 2023-04-25 | LIBERACION DE INTEFERENCIAS EN CALLE SWAYNE TRAMO DESDE CALLE LOS NARANJOS HASTA CALLE SAN PEDRO - MALA - CANETE | OFICIO N°003 - 2023-GDU-MDM | 2023-03-20 | Carmen Rosa Lescano Manco | gerencia.desarrollo_urbano@munimala.gob.pe | 941856432 | M-23-04-031 |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-06-19 | 058-2023 | 75896.99 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-927308 | 2023-11-27 | ANTENA EN AEROPUERTO DE TARAPÓTO | CARTA AMERICAN TOWER _ CARTA NOTARIAL | 2023-10-27 | José Pozo Huamán | jose.pozo@americantower.com | 947 034 051 | M-23-11-038 | [5 empty] | 2023-12-11 | 2023-12-12 | PA 121-2023 | 83569.43 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-915629 | 2023-10-12 | PUNTO CRITICO - CARRETERA CENTRAL - (Del Km 135+000 al Km 135+370) | OFICIO N° 13023-2023-MTC/19.03 | 2023-10-12 | Ing. Jhonny Salvador Elguera Rivas Abg. Jenny Jessica Quiroz Pacahuala | jelguera-prov@mtc.gob.pe jquirozp-prov@mtc.gob.pe | 944829222 950878962 | M-23-10-027 |  |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 2023-11-27 | PA 106-2023 | 85328.43 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Marzo 2024 | Abril 2024
2022-1669732511483 | 2023-10-24 | QUEBRADA DE HUAYCOLORO - PROGRESIVA KM7 + 840 | CARTA N° 01701-2023-ARCC/DE/DSI | 2023-07-20 | ABOG. GLADYS CALDERÓN SILVA // Karina Saavedra | proyecto.huaycoloro@cwe.pe | 987921966 995340835 | M-23-07-051 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | PA 095-2023 | 102432.21 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-898303 | 2023-07-19 | PUENTE SANTA CRUZ-PIURA ELÉCTRICA | Oficio 7337-2023-MTC/19.03 /Oficio 7383-2023-MTC/19.03 |  | ngeniero José Antonio Tapia Guimaray (Email jtapia-prov@mtc.gob.pe / Cel. 997657504) o la Abg. Janina Urrelo Rios (Email jurrelo-prov@mtc.gob.pe / Cel 972524335 | ngeniero José Antonio Tapia Guimaray (Email jtapia-prov@mtc.gob.pe / Cel. 997657504) o la Abg. Janina Urrelo Rios (Email jurrelo-prov@mtc.gob.pe / Cel 972524335 | ngeniero José Antonio Tapia Guimaray (Email jtapia-prov@mtc.gob.pe / Cel. 997657504) o la Abg. Janina Urrelo Rios (Email jurrelo-prov@mtc.gob.pe / Cel 972524335 | M-23-07-045 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 2023-12-06 | PA 121-2023 | 114129.8 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2022-1648236762044 | 2022-01-27 | RED VIAL 6 PUENTE PEATONAL SAN JOSE | OFICIO 594-2022-MTC | 2022-01-27 | juan.ccarhuarupay@gmail.com | Ing. Juan carhuarupay |  | M-22-02-013 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-07-08 | 2022-06-23 | 021-2023 actualizado sin costo COVID | 129107 | GESTION 2023 | Pagado Agosto 2023 | FACTURADO | Agosto 2023 | Agosto 2023
2024-208486 | 2024-01-16 | REUBICACION DE 06 POSTES - IRRIGACION VENADO MUERTO - GRANJA SUPE DE SAN FERNANDO | OFICIO N°114-2023/CRVM/GMM-P | 2024-01-05 |  |  |  | M-24-01-027 |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-01-16 | PA 006-2024 | 136012.02 | GESTION 2024 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1678225924693 | 2023-02-16 | ACTUALIZACIÓN-BOCA DEL RIO TACNA | OFICIO N° 1474-2023-MTC-20.11 |  | ING. CÉSAR ANDRÉS CALLE LIZÁRRAGA | ccalle@proviasnac.gob.pe | Telf. Oficina : 51-1-6157800 – Anexo 4736 956 594 209 | M-23-02-035 |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 035-2023 | 136878.63 | GESTION 2023 | Pagado Noviembre 2023 | FACTURADO | Noviembre 2023 | Noviembre 2023
2023-1678226289359 | 2021-07-10 | ACTUALIZACION DE PROYECTO - AV. SOL DE NARANJAL-TRAMO DE CANTA CALLAO A PARAMONGA | CARTA 002596-2022-INVERMET-GP | 2021-07-10 | ING. RICARDO RODRIGUEZ | osgp126@invermet.gob.pe | 990335043 | M-22-08-033 | [6 empty] | 2022-12-14 | 083-2022 | 138875.23 | GESTION 2023 | Pagado Mayo 2023 | FACTURADO | Mayo 2023 | Mayo 2023
2022-1678336016651 | 2022-09-26 | PUENTE HUAMPANI | OFICIO 4829-2022/MTC |  | Ing. Freddy Miñano | logistica@jmksac.com | 933502326 | M-22-09-024 | [6 empty] | 2023-01-30 | 003-2023 | 141876.8 | GESTION 2023 | Pagado Abril 2023 | FACTURADO | Abril 2023 | Abril 2023
2023-997813 | 2023-12-13 | CIUDAD DEL PESCADOR-PAITA | CARTA N°012-2023 -CCCB | 2023-10-16 | Cristian Salazar Salazar | cristiansalazar2795@gmail.com | 947176663 | M-23-12-026 |  |  |  |  | 2023-12-28 | 2024-01-10 | 2024-10-17 | PA 005-2024 | 150265.57 | GESTION 2023 | Ppto y Convenio enviados, pdte confirmacion Entidad | EN COORDINACIÓN
2022-1648236762044 | 2022-01-27 | RED VIAL 6 - PASO A DESNIVEL NUEVA ESPERANZA (PROG. 148+551) | OFICIO 594-2022-MTC | 2022-01-27 | Ing. Juan carhuarupay | juan.ccarhuarupay@gmail.com |  | M-22-02-013 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-07-06 | 024-2023, 030-2023 | 153891.6 | GESTION 2023 | Convenio pdte de aceptación por la entidad | EN COORDINACIÓN
2022-1648236762044 | 2022-01-27 | RED VIAL 6 - PASO PEATONAL PALMA ALTA | OFICIO 594-2022-MTC | 2022-01-27 | Ing. Juan carhuarupay | juan.ccarhuarupay@gmail.com |  | M-22-02-013 | [6 empty] | 2023-07-06 | 023-2023, 026-2023 | 165891.77 | GESTION 2023 | Se modifica el alcance (En elab. De Nvo Diseño - Presupuesto) | PREVIO AL PRESUPUESTO
2022-1648236762044 | 2022-01-27 | RED VIAL 6 - PASO PEATONAL PALMA ALTA | OFICIO 594-2022-MTC | 2022-01-27 | Ing. Juan carhuarupay | juan.ccarhuarupay@gmail.com |  | M-22-02-013 | [6 empty] | 2023-07-06 | 023-2023, 026-2023 | 165891.77 | GESTION 2023 | Se modifica el alcance (En elab. De Nvo Diseño - Presupuesto) | PREVIO AL PRESUPUESTO
2023-678261 | 2023-10-11 | VARIANTE TAMBORAQUE (Km 88+124.28 - Km 88+781.89 - CARRETERA CENTRAL) | OFICIO N°10431-2023-MTC/19.03 | 2023-09-04 | Ing. Jhonny Salvador Elguera Rivas Abg. Jenny Jessica Quiroz Pacahuala | jelguera-prov@mtc.gob.pe jquirozpprov@mtc.gob.pe | 944829222 9 50878962 | M-23-10-025 |  |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 105-2023 | 167083.46 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Marzo 2024 | Abril 2024
2022-1648236762044 | 2022-10-27 | RED VIAL 6 - PASO PEATONAL CP 9 DE OCTUBRE (KM 93+200) | OFICIO 594-2022-MTC | 2022-01-27 | Ing. Juan carhuarupay | juan.ccarhuarupay@gmail.com |  | M-22-02-013 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-07-06 | 020-2023, 028-2023 | 188844.15 | GESTION 2023 | Convenio pdte de aceptación por la entidad | EN COORDINACIÓN
2022-1668460714296 | 2023-10-11 | AGUA -ALCANTARILLADO -SANTA ROSA Y ANCON - LIMA | CARTA N°564-2023/CSRA | 2023-10-03 | Alberto Crespo Moran | fherreros@metaengineering.com | 953 215 782 | M-23-10-024 |  |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | PA 118-2023 | 208836.38 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2022-1128346523111 | 2024-01-24 | OBRA JOSE PARDO/ATAHUALPA-MI | CARTA FMT-ING-0323/21 |  | JULINHO ALMONACID | Julinho Almonacid Mamani <julinho.almonacid@fmtingenieros.com> |  | M-22-06-041 | [6 empty] | 2022-11-07 | 050-2022 | 227540.58 | GESTION 2023 | Pagado Febrero 2023 | FACTURADO | Febrero 2023 | Febrero 2023
2022-1668461172235 | 2023-09-14 | CARRETERA LONGITUDINAL TRAMO 2 -CHILETE-CAJAMARCA | OFICIO N° 10905-2023-MTC/19.03 | 2023-09-13 | Ing. Jorge Góngora García Abg. Gissela Maribel Gómez | jgongora-prov@mtc.gob.pe ggomezr-prov@mtc.gob.pe | 992394222 981700556 | M-23-09-029 | [5 empty] | 2023-11-17 | 2023-12-01 | PA 114-2023 | 229478.42 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-982876 | 2023-09-04 | INFRAESTRUCTURA VIAL RAFAEL ESCARDO - CESAR VALLEJO - SAN MIGUEL | CARTA N° 08-2023-MML/OGA-UFP | 2023-08-01 | Jose Aguilar / Pchalco | jose.aguilar@munlima.gob.pe pchalco@munlima.com.pe |  | M-23-09-027 |  |  |  |  | 2023-10-05 | 2023-11-25 | 2023-12-11 | PA 119-2023 | 229627.33 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1679423719125 | 2023-05-10 | AV. VILLA HERMOZA- CERRO COLORADO- AREQUIPA | CARTA N°063-2022-CONSORCIO VIAL VILLA HERMOSA | 2023-11-08 | ROBERTO CARLOS HUARINO QUISPE//Contacto: Henry Huarani_927246473 | rocahq@gmail.com | 918427904 927246473 952230801 | M-23-05-025 |  |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | PA 068-2023 | 231332.63 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-70162 | 2023-07-26 | PUENTE PEATONAL OROYA 3 (Km 170+750) | Oficio N° 8407-2023-MTC/19.03 | 2023-07-25 | Ing. Jhonny Salvador Elguera Rivas Abg. Jenny Jessica Quiroz Pacahuala | jelguera-prov@mtc.gob.pe jquirozp-prov@mtc.gob.pe | 944829222 950878962 | M-23-08-037 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | PA 112-2023 | 231871.1 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Marzo 2024 | Abril 2024
2023-70162 | 2023-07-25 | PUENTE PEATONAL OROYA 2 (Km 170+465) | Oficio N° 8408-2023-MTC/19.03 | 2023-07-25 | Ing. Jhonny Salvador Elguera Rivas Abg. Jenny Jessica Quiroz Pacahuala | jelguera-prov@mtc.gob.pe jquirozp-prov@mtc.gob.pe | 944829222 950878962 | M-23-08-038 |  |  |  |  | 2023-08-25 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | PA 113-2023 | 433728.36 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Abril 2024 | Mayo 2024
2023-99219 | 2022-07-19 | PEAJE CHICAMA | E MAIL DEL 19 DE JULIO DEL 2022 | 2022-07-19 | Ing. Jaime Maehara Oyata | jmaehara@covisol.com.pe | 969764625 | M-22-07-043 |  |  |  |  | 2022-08-22 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | PA 057-2022 | 241269.23 | GESTION 2023 | No acepta Presupuesto | SIN RTPA DE LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON EQ. REGULACIÓN
2023-481284 | 2023-11-02 | PAR VIAL EN PACHACAMAC Y CIENEGUILLA | CARTA N°351-2023-MML-ALC/GRML-SRI | 2023-10-30 | Arq. Carlos Caballero | interferencias.sri@pgrlm.gob.pe |  | M-23-11-033 |  |  |  |  | 2023-11-16 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | PA 122-2023 | 241993.44 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1678217619016 | 2023-03-20 | PUENTE SAN JUAN DE MALINGAS-TAMBO GRANDE | Oficio N° 2496-2023-MTC/20.13 |  | Ing Juan Carhuarupay |  | 975751888 | M-23-03-038 |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-05-29 | 2023-06-20 | PA 060-2023 | 290847.12 | GESTION 2023 | Ppto y Convenio enviados, pdte confirmacion Entidad | EN COORDINACIÓN
2022-81264 | 2024-10-07 | TRAMO FALTANTE AEROPUERTO PUCALLPA | Oficio 7234-2023-MTC/19.03 | 2023-03-07 | Christian Sanchez | csanchez-prov@mtc.gob.pe | 996375825 | M-23-07-046 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 085-2023 | 107124.06 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Agosto 2024 | Setiembre 2024
2023-1678226284072 | 2024-01-25 | ACT - OBRA DEFINITIVA - TRAMO II VARIANTE UCHUMAYO-AREQUIPA | CARTA 221-2021-GRA/SGEP( REUNIÓN CONJUNTA) |  | Arq. Dillman Javier Cusirramos Jiménez | Dijacu_67@hotmail.com |  | M-22-04-017 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-18 | 2022-03-18 | 034-2022 ERA ACTUALIZACIÓN | 302680.03 | GESTION 2023 | Convenio pdte de aceptación por la entidad | EN COORDINACIÓN | Febrero 2024 | Febrero 2024
2023-1678217809704 | 2023-08-28 | Sector Puente Arenita (Calzada Existente y Segunda Calzada) | OFICIO N° 10033-2023-MTC/19.03 | 2023-08-25 | Ing. Ever Jesús Araujo Jáuregui Abg. Junior Mateo Pecho | earaujo-prov@mtc.gob.pe jmateo-prov@mtc.gob.pe | 924634573 956177924 | M-23-08-049 |  |  |  |  | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 2023-12-12 | PA 117-2023 | 883441.33 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Febrero 2024 | Marzo 2024
2023-343862 | 2023-07-31 | ACTUALIZACION OBRA OBLIGATORIA IVD CANTA CALLAO CRUCE PN Y VIA EXPRESA CANTA CALLAO | CARTA N° D000565-2023-MML-GPIP | 2023-07-31 | María Luisa Castañeda Mondragón | betty.pena@munlima.gob.pe mlcastaneda@munlima.gob.pe | 985886781 | M-23-08-043 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | PA 097-2023 | 1520390.41 | GESTION 2023 | Ppto y Convenio enviados, pdte confirmacion Entidad | EN COORDINACIÓN | Enero 2024 | Marzo 2024
2022-1667594684411 | 2024-01-25 | IIRSA SUR TRAMO 5-ACTUALIZACIÓN | Oficio N° 4974-2023-MTC/19.03 | 2023-05-17 | Ing. Cristhian Augusto Meza Méndez (cmezam-prov@mtc.gob.pe / 950379988) o el Ing. Richar Raul Ramirez Rodriguez(rramirezr @mtc.gob.pe / 951706200) o Abg. Roberto Carlos Arrunátegui Sánchez (rarrunategui-prov@mtc.gob.pe / 951711536). | Ing. Cristhian Augusto Meza Méndez (cmezam-prov@mtc.gob.pe / 950379988) o el Ing. Richar Raul Ramirez Rodriguez(rramirezr @mtc.gob.pe / 951706200) o Abg. Roberto Carlos Arrunátegui Sánchez (rarrunategui-prov@mtc.gob.pe / 951711536). | Ing. Cristhian Augusto Meza Méndez (cmezam-prov@mtc.gob.pe / 950379988) o el Ing. Richar Raul Ramirez Rodriguez(rramirezr @mtc.gob.pe / 951706200) o Abg. Roberto Carlos Arrunátegui Sánchez (rarrunategui-prov@mtc.gob.pe / 951711536). | M-23-05-027 |  |  |  |  | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | PA 098-2023 | 3985137.17 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Febrero 2024 | Marzo 2024
2023-1678217619016 | 2023-03-20 | PUENTE PACCHA-CHULUCANAS | Oficio N° 2496-2023-MTC/20.14 |  | Ing Juan Carhuarupay |  | 975751888 | M-23-03-039 |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-06-05 | 2023-06-21 | PA 061-2023 | 330937.64 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1678217619016 | 2023-03-20 | PUENTE SAN FRANCISCO-TAMBO GRANDE | Oficio N° 2496-2023-MTC/20.12 |  | Ing Juan Carhuarupay |  | 975751888 | M-23-03-037 |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | PA 059-2023 | 348047.61 | GESTION 2023 | Pagado Noviembre 2023 | FACTURADO | Noviembre 2023 | Noviembre 2023
2023-1678217619016 | 2023-03-20 | PUENTE ZANJÓN DEL ZORRO-CHULUCANAS | Oficio N° 2496-2023-MTC/20.15 |  | Ing Juan Carhuarupay |  | 975751888 | M-23-03-040 |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-06-06 | 2023-06-22 | PA 062-2023 | 356998.11 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1678217619016 | 2023-03-20 | PUENTE SOL SOL-CHULUCANAS | Oficio N° 2496-2023-MTC/20.16 |  | Oficio N° 2496-2023-MTC/20.16 |  | 975751888 | M-23-03-041 |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-06-05 | 2023-06-22 | PA 063-2023 | 362865.93 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-058614 | 2023-09-14 | SAN JOSÉ DE MOROC-MOCUPE-TRUJILLO-SULLANA | OFICIO N° 10965-2023-MTC/19.03 | 2023-09-13 |  |  |  | M-23-09-031 |  |  |  |  | 2023-10-05 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | PA 116-2023 | 303835.49 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN | Marzo 2024 | Febrero 2024 |  | Semana 1
2023-27722 | 2023-10-21 | Construcción de Puente Juana Ríos y Accesos | OFICIO N°5553-2023-MTC-20.11 | 2023-05-09 | Ing. Armando CHavez Edwin Williams Gómez Patricio | luisarmando22_7@hotmail.com egomez@pvn.pe | 952056019 | M-23-06-048 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | PA 074-2023 | 323845.56 | GESTION 2023 | Diseño pendiente - Entidad no envia documentos/planos actualizados | SIN RTPA DE LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON EQ. REGULACIÓN
2022-1178325967993 | 2023-06-01 | OBRA REDES EN AV. JESUS - PUENTE JESUS AREQUIPA | Referencia: CARTA N° 013-2022- C.A.M/RQL | 2022-06-01 | Ing. Richard Quiroz Loza | consorcioarequipamoderna@gmail.com | 958923395 | M-22-03-010 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2022-06-20 | 2022-08-07 | PA 038-2022 | 342280.77 | GESTION 2023 | Pagado Julio 2023 | FACTURADO | Julio 2023 | Julio 2023
2022-1668708632881 | 2023-02-02 | REUBICACION DE REDES EN VIRU | OFICIO N° 915-2022 -MPV |  | Ing Anibal DANOS GERENTE DE OBRAS Andres Chavez Gonzales | aochag30@gmail.com | +51 952 103 254 +51 998 813 722 | M-23-01-004 |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-04-04 | 2023-07-03 | PA 066-2023 | 446487.13 | GESTION 2023 | Pagado Agosto 2023 | FACTURADO | Agosto 2023 | Agosto 2023
2023-502263 | 2023-11-06 | PUENTE LA LECHE KM 26+272 - ILLIMO - LAMBAYEQUE | Oficio N° 12371 - 2023- MTC/20.11 | 2023-10-03 | Ing. Augusto Amaht Araoz Ing. Luis Armando Chavez Bustamante | aamaht@pvn.gob.pe luisarmando22_7@hotmail.com | 952056019 | M-23-11-034 |  |  |  |  | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | PA 125-2023 | 447371.84 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-1678226331656 | 2023-05-10 | OBRA CCPP PACHACUTEC -AREQUIPA | CARTA N°007-2023-CVP/MDCC | 2023-01-09 | Danny Joel Ayala Castillo | consorcio.vial.pachacutec@gmail.com | 931100696 / 977276618 | M-23-05-023 |  |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-07-03 | 2023-12-28 | PA 126-2023 | 495158.14 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2023-149588 | 2023-06-16 | REUBICACION DE UNA CAMARA - OVALO CASCAS - proyecto: Autopista Del Sol – Tramo: Trujillo – Sullana | OFICIO 6240-2023 | 2023-06-15 | Ing. Ever Jesús Araujo Jáuregui Abg. José Junior Mateo Pecho | earaujo-prov@mtc.gob.pe jmateoprov@mtc.gob.pe. | 924634573 956177924 | M-23-06-050 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-13 | PA 072-2023 | 507417.35 | GESTION 2023 | Pagado Noviembre 2023 | FACTURADO | Noviembre 2023 | Noviembre 2023
2023-64731 | 2022-06-10 | Lago Yarinacocha –Ucayali | OFICIO N° 0256-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP |  | Migdonio Hernan Cordova Guardamino | mcordova@mincetur.gob.pe | 991342176 | M-22-06-040 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2022-08-11 | 2022-08-25 | PA 051-2022 | 520495.27 | GESTION 2023 | Cambio Gestión - Proyecto transferido a otra Entidad | SIN RTPA DE LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON EQ. REGULACIÓN
2022-1668708606300 | 2023-07-31 | COLECTOR PRIMARIO 6 SAN MARTIN DE PORRES | CARTA N°142-2023-CONSORCIO JESUCRISTO CP035-2022-SEDAPAL COLECTORES SMP | 2023-07-31 | Ing. Claudio Sulca Medina | consorciojesucristo10000@gmail.com | 967 722 332 993 380 384 993 476 639 | M-23-08-042 |  |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | PA 103-2023 | 530420.99 | GESTION 2023 | Ppto enviado, pdte confirmacion de Entidad | EN COORDINACIÓN
2024-208486 | 2024-01-31 | prueba_eliminar | prueba_eliminar | [14 empty] | GESTION 2024 | Pendiente generar IP MADRE | PREVIO AL PRESUPUESTO